الجمهورية التونسية/ وزارة الداخلية/ ولاية القيروان/ معتمدية حفوز

جدول إجمالي لعناصر مشروع التنمية المندمجة المقترحة بمعتمدية حفوز + روزنامة تقديرية في الانجاز

| العنـاصر | المحتوى المادي | الكلفة (أد) | دراسات الجدوى والدراسات التنفيذية | الاعلان عن طلب العروض وابرام صفقة الاشغال | الانجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| العناصر الفردية | 90 | 3000 |  |  |  |
| إحداث مشاريع فلاحية | 65 | 2581 | (2018: 5 مشاريع)(2019: 15)(2020: 15) (2021: 10) (2022: 10) (2023: 10) |  |  |
| إحداث مشاريع في المهن الصغرى | 21 | 411 | (2018: 1 مشاريع)(2019: 5)(2020: 5) (2021: 5) (2022: 5) |  |  |
| إحداث مشاريع في الصناعات التقليدية | 4 | 8 | (2019: 1 مشاريع)(2020: 1) (2021: 1) (2022: 1) |  |  |
| العناصر الجماعية : |  | 6500 |  |  |  |
| 1- التكوين | 209 | 200 | (2019: 59 متكون)(2020: 50) (2021: 50) (2022: 50) |  |  |
| 2- البنية الأساسية المنتجة : |  | 3324 |  |  |  |
| تهيئة المنطقة السقوية بأولاد العيساوي (البئر العميقة خارج التكلفة بصدد الانجاز) | 70 هك65 منتفعا | 1100 | جانفي 2019- اوت 2019 | سبتمبر 2019- افريل 2020 | ماي 2020-جويلية 2021 |
| حفر البئر العميقة " الجليل" | 1 | 480 | سبتمبر 2019- نوفمبر 2019 | ديسمبر 2018 –ماي 2019 | جوان 2019-نوفمبر 2019 |
| تهيئة المنطقة السقوية بالجليل | 80 هك60 منتفعا | 1520 | ديسمبر2019-جويلية 2020 | أوت 2020-مارس 2021 | افريل 2021- جوان 2022 |
| كهربة الآبار بأولاد تياه | 20 | 224 | سبتمبر 2018- نوفمبر 2018 | ديسمبر 2018-جوان 2019 |  |

الجمهورية التونسية/ وزارة الداخلية/ ولاية القيروان/ معتمدية حفوز

جدول إجمالي لعناصر مشروع التنمية المندمجة المقترحة بمعتمدية حفوز + روزنامة تقديرية في الانجاز

| العنـاصر | المحتوى المادي | الكلفة (أد) | دراسات الجدوى والدراسات التنفيذية | الاعلان عن طلب العروض وابرام صفقة الاشغال | الانجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3- البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش : |  | 2846 |  |  |  |
| تزويد حي الكردية بالماء الصالح للشرب ع/ط الشركة | 140 | 1637 | اوت 2018- افريل 2019 | ماي 2019- ديسمبر 2019 | جانفي 2020- مارس 2021 |
| تهيئة وتعبيد مسلك المرمر الشريشيرة | 2,1 كلم24 عائلة منتفعة وربط بمقطع حجارة | 500 | ماي 2019- اكتوبر 2019 | نوفمبر 2019- جوان 2020 | جويلية 2020- جوان 2021 |
| تهيئة وتعبيد مسلك المخاليف | 3 كلم50 عائلة منتفعة | 709 | ماي 2019- اكتوبر 2019 | نوفمبر 2019- جوان 2020 | جويلية 2020- جوان 2021 |
| 4 - التجهيزات الجماعية : |  | 130 |  |  |  |
| تهيئة ملعب حي بأولاد خلف الله | 1 | 130 | مارس 2021- اوت 2021 | سبتمبر 2021- فيفري 2022 | مارس 2022- اكتوبر 2022 |
| الدراسات والتسيير والاحتياطي |  | 500 |  |  |  |
| المجموع |  | 9998 |  |  |  |