الجمهورية التونسية/ وزارة الداخلية/ ولاية القيروان/ معتمدية حفوز
جدول إجمالي لعناصر مشروع التنمية المندمجة المقترحة بمعتمدية حفوز + روزنامة تقديرية في الانجاز

	 العنـاصر 
	المحتوى المادي
	الكلفة (أد)
	دراسات الجدوى والدراسات التنفيذية
	الاعلان عن طلب العروض وابرام صفقة الاشغال
	الانجاز

	العناصر الفردية
	90
	3000
	 
	
	

	إحداث مشاريع فلاحية
	65
	2581
	(2018: 5 مشاريع)(2019: 15)(2020: 15) (2021: 10) (2022: 10) (2023: 10)

	إحداث مشاريع في المهن الصغرى
	21
	411
	(2018: 1 مشاريع)(2019: 5)(2020: 5) (2021: 5) (2022: 5) 

	إحداث مشاريع في الصناعات التقليدية
	4
	8
	(2019: 1 مشاريع)(2020: 1) (2021: 1) (2022: 1) 

	العناصر الجماعية :
	 
	6500
	 
	
	

	 1- التكوين
	209
	200
	(2019: 59 متكون)(2020: 50) (2021: 50) (2022: 50) 

	2- البنية الأساسية المنتجة :
	 
	3324
	 
	
	

	تهيئة المنطقة السقوية بأولاد العيساوي (البئر العميقة خارج التكلفة بصدد الانجاز)
	70 هك65 منتفعا
	1100
	جانفي 2019- اوت 2019
	سبتمبر 2019- افريل 2020
	ماي 2020-جويلية 2021

	حفر البئر العميقة " الجليل"
	1
	480
	سبتمبر 2019-  نوفمبر 2019 
	ديسمبر 2018 –ماي 2019
	جوان 2019-نوفمبر 2019

	تهيئة المنطقة السقوية بالجليل 
	80 هك60 منتفعا
	1520
	ديسمبر2019-جويلية 2020
	أوت 2020-مارس 2021
	افريل 2021- جوان 2022

	كهربة الآبار بأولاد تياه
	20
	224
	سبتمبر 2018- نوفمبر 2018 
	ديسمبر 2018-جوان 2019
	


الجمهورية التونسية/ وزارة الداخلية/ ولاية القيروان/ معتمدية حفوز
جدول إجمالي لعناصر مشروع التنمية المندمجة المقترحة بمعتمدية حفوز + روزنامة تقديرية في الانجاز

	 العنـاصر 
	المحتوى المادي
	الكلفة (أد)
	دراسات الجدوى والدراسات التنفيذية
	الاعلان عن طلب العروض وابرام صفقة الاشغال
	الانجاز

	3- البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش :
	 
	2846
	 
	
	

	 تزويد حي الكردية بالماء الصالح للشرب ع/ط الشركة
	140
	1637
	اوت 2018- افريل 2019
	ماي 2019- ديسمبر 2019
	جانفي 2020- مارس 2021

	تهيئة وتعبيد مسلك المرمر الشريشيرة 
	2,1 كلم24 عائلة منتفعة وربط بمقطع حجارة
	500
	ماي 2019- اكتوبر 2019
	نوفمبر 2019- جوان 2020
	جويلية 2020- جوان 2021

	 تهيئة وتعبيد مسلك المخاليف 
	3 كلم50 عائلة منتفعة
	709
	ماي 2019- اكتوبر 2019
	نوفمبر 2019- جوان 2020
	جويلية 2020- جوان 2021

	
	
	
	
	
	

	4       - التجهيزات الجماعية :
	 
	130
	 
	
	

	    تهيئة ملعب حي بأولاد خلف الله
	1
	130
	مارس 2021- اوت 2021 
	سبتمبر 2021- فيفري 2022
	مارس 2022- اكتوبر 2022

	الدراسات والتسيير والاحتياطي
	 
	500
	 

	
	

	المجموع

	9998
	 



