PV de Réunion

Date : 02/06/2020

Lieu : Réunion à distance

Ordre du jour : Réunion de mise au point sur l'inventaire comptable

Étaient présents :

CRI BMK :

- Mme Fatima Ezzahra El Boukili

- Mme Fatima Bouali

- Mme Mbarka Matnane

- Moulay Hassan Lmhammdi

- Mme  Nabila El Fazazi

Maroc Décisionnel :

- M. Hassan Darbane

- M. Youssef El Fakir

Avancement Volet biens meubles :

- Mme El Boukili se chargera de compéter les fichiers des immobilisations par :

- L’affectation (Beni Mellal, Khénifra, Azilal, …) pour toutes les immobilisations : OK

- Le montant d’acquisition pour les immobilisations acquises entre 2002 et 2009 : OK pour antennes et annexes. Pour le Siège : Voir tableau ci-après.

| Année | Situation |
| --- | --- |
| 2002 | Informations manquantes |
| 2003 | En cours de traitement pour renseigner les prix |
| 2004 | En cours de traitement pour renseigner les prix |
| 2005 | En cours de traitement pour renseigner les prix |
| 2006 | En cours de traitement pour renseigner les prix |
| 2007 | En cours de traitement pour renseigner les prix |
| 2008 | En cours de traitement pour renseigner les prix |
| 2009 | En cours de traitement pour renseigner les prix |

- Il faut s’assurer de l’exhaustivité des achats des immobilisations avant d’envoyer la dernière version du fichier de l’inventaire comptable

- Entre jeudi 04 et vendredi 05 Mai, Mme El Boukili va envoyer les informations manquantes.

- Les téléphones portables seront valorisés par estimation.

- Le fichier d’inventaire de Khouribga sera envoyé par le cabinet dès réception de la part de M. Sellami pour s’assurer que ces immobilisations sont prises en compte dans l’inventaire de cette antenne.

PV de Réunion

Volet biens immeubles :

- Pas d’avancement sur ce volet, nous proposons de confier le dossier aux responsables des investissements vu leur expérience dans le sujet.

Pour Rappel :

- Le CRI entamera la procédure de cession à titre gracieux avec la direction des domaines en application de l’article 27 de la loi 47-18 portant création des CRI.

- Les terrains et constructions seront valorisés et soumis à un commissaire aux apports ou un expert immobilier pour validation de la valorisation.

- Une fois la procédure est terminée, les documents justificatifs sont à envoyer au cabinet pour prise en charge

Pour les constructions au niveau du CRI BMK, seules les constructions du siège existent, les antennes et annexes n’ont aucune construction propre. Mme Fatima Ezzahra se chargera de nous communiquer les informations les concernant.

Divers :

- Une nouvelle réunion est planifiée pour le XX/06/2020 à 13h00 pour faire le point sur la l’avancement et présenter la suite de la démarche.