PV de Réunion

Date : 01/06/2020

Lieu : CRI

Ordre du jour : Suite réunion de préparation d'inventaire physique et démarche

Etaient présents:

CRI:

- Mme. HILLALI Khaoula

- M. Abdellatif EL GUEDDI

- M. Mokhtar SELLAMI

- Mme. Hanane El Mekkaoui

Maroc Décisionnel:

- M. Hassan Darbane

- Mme Rahlouni Maroua

- M. Youssef El Fakir

CRI El Jedida :

- Le fichier communiqué par M. El Gueddi, il s’agit de l’inventaire physique qui a été effectué le 31/12/2019 ;

- M. Gueddi  va mettre à jour la liste des biens comptable et faire le rapprochement tout en se basant sur le fichier envoyé par Maroc Décisionnel et nous le communiquer au plus-tard le 02/06/2020 ;

- Maroc Décisionnel attends toujours les informations financières pour avancer sur la partie El Jadida.

CRI Settat et Berrechid :

- Ajouter dans le fichier de l’inventaire préparé par M. Sellami les éléments qui sont sur le fichier de la liste des biens communiqué par Maroc Décisionnel, ajouter une colonne code MD et ajouter également une colonne de localisation ;

- Le fichier présenter par M. Sellami il s’agit de tous les achats du CRI Settat et Berrechid depuis la création jusqu’à décembre 2015 ;

- Une fois les inventaires terminés, ils vont être intégrés sur la plate-forme et on va extraire l’inventaire de la plate-forme ;

- M. Sellami va traiter Settat et Khouribga et Mme Mekkaoui va prendre en charge le fichier de Berrechid ;

- M. Sellami va travailler en collaboration avec Mme Mekkaoui sur le fichier et nous le communiquer au plus tard le 02/06/2020 avant 16h.

CRI Casablanca :

- Lancer l’inventaire physique de Casablanca ;

- Maroc Décisionnel n’a pas pour mission de faire l’inventaire physique mais seulement le superviser ;

- Une réunion sera prévue pour voir la méthodologie et la démarche de l’inventaire ;

- Chaque article à inventorier doit impérativement être pris en photo.

Divers :

- Communiquer à l’ensemble des utilisateurs la liste des comptes généraux et familles de biens ;

- Prévoir une réunion le mercredi 03/06/2020 à 10h00 et arrêter également le planning de l’inventaire.