PV de Réunion

Date : 20/05/2020

Lieu : CRI

Ordre du jour : Réunion de préparation d'inventaire physique et démarche

Etaient présents:

CRI :

- Mme. HILLALI Khaoula

- M. Abdellatif EL GUEDDI

- M. Mokhtar SELLAMI

- Mme. Hanane El Mekkaoui

Maroc Décisionnel :

- M. Hassan Darbane

- Mme Rahlouni Maroua

Détail des présentations effectuées et remarques soulevées :

Responsables d’inventaire de la mission au niveau du CRI région Casablanca Settat

| Site | Responsable |
| --- | --- |
| Casablanca | Mme. HILLALI Khaoula |
| El Jadida | M. Abdellatif EL GUEDDI |
| Settat | M. Mokhtar SELLAMI |
| Berrechid | Mme. Hanane El Mekkaoui |

- CRI Berrechid :

- Un inventaire a été réalisé jusqu’au mois de décembre 2019 à communiquer à Maroc Décisionnel ;

- Communiquer à Mme Hanane Mekkaoui le fichier de la liste des biens comptables à savoir :  (les articles disponibles à mettre en vert et les articles non trouvés en rouge) et créer une feuille pour les immos qui n’ont pas été identifiées dans le fichier transmis par le cabinet ou ils sont introuvables dans le fichier ;

- Faire  une proposition de découpage géographique (code, et libellé de l’espace) ;

- Pour les  constructions et aménagements préparer une feuille avec les mêmes informations que le fichier comptable transmis ci-joint à communiquer à Maroc Décisionnel le vendredi 22/05/2020.

- CRI Settat

- Communiquer à M. Mokhtar SELLAMI le fichier de la liste des  biens comptables et le compléter par le mobilier de bureau qui a été acheté dans le cadre d’un marché en 2016 et le communiquer à Maroc Décisionnel le vendredi 22/05/2020 ;

- Faire  une proposition de découpage géographique (code, et libellé de l’espace ;

- pour les  constructions et aménagements préparer une feuille avec les mêmes informations que le fichier comptable transmis ci-joint à communiquer à Maroc Décisionnel le vendredi 22/05/2020.

- CRI El Jadida :

- Prendre contact avec Mme Hanane Boujamoune responsable Safi pour nous communiquer les informations financières des immos d’El Jadida ;

- Nous communiquer le fichier du descriptif  des lieux d’affections d’El Jadida ;

- Nous communiquer également l’inventaire qui a été réalisée par M. Abdellatif EL GUEDDI au 31/12/2019 ;

- Communiquer à M. Abdellatif EL GUEDDI le fichier de la liste des biens comptables à savoir :  (les articles disponibles à mettre en vert et les articles non trouvés en rouge) et créer une feuille pour les immos qui n’ont pas été identifiées ou ils sont introuvables ;

- Pour les  constructions et aménagements préparer une feuille avec les mêmes informations que le fichier comptable transmis ci-joint à communiquer à Maroc Décisionnel le vendredi 22/05/2020

- CRI Casablanca :

- Faire  une proposition de découpage géographique (code, et libellé de l’espace) ;

- Communiquer à Mme. HILLALI Khaoula le fichier de la liste des biens comptables à savoir :  (les articles disponibles à mettre en vert et les articles non trouvés en rouge) et créer une feuille pour les immos qui n’ont pas été identifiées ou ils sont introuvables dans le fichier ;

- Pour les  constructions et aménagements préparer une feuille avec les mêmes informations que le fichier comptable transmis ci-joint à communiquer à Maroc Décisionnel le vendredi 22/05/2020 ;

- Nous communiquer la liste des coûts d’aménagement de la partie FrontOffice

- Divers :

- Une réunion est planifié pour le vendredi 22/03/2020 à 13h pour faire le point sur les éléments qui ont été discutés et présenter les travaux demandés ;