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Date : 05/06/2020
Lieu : Réunion à distance

Ordre du jour : Réunion de préparation à l'inventaire comptable des immobilisations sur 
                             les sites TANGER-TETOUANE-AL HOCEIMA-Séance 2

Étaient présents: 

CRI TTA :
· Mr Adil ALLACH 
· Mme Bouchra YASSINE
· Mr Karim ZAGAGHI
Maroc Décisionnel :
· Mr Hassan DARBANE
· Mr Adil EL HASSANI
 
Les points discutés lors de cette réunion sont les suivants:
A- Procédures sur les terrains domaniaux:
· Le terrain du CRI TANGER est revenu à une propriété privé ,la procédure n'a pas été lancée car cette affaire est en litige.
· Pour le terrain du CRI AL HOCEIMA ,la procédures a été lancé auparavant ,mais il a été suspendu sans que les motifs sont communiqués.
· Pour le terrain de TETOUAN ,aucune information n'a été communiqué .
Ainsi, pour accélérer cette procédure , monsieur DARBANE confie cette mission à Mme Bouchra YASSINE afin de revoir le directeur du CRI pour entamer cette procédure dans les brefs délais.
B- Avancement de l'inventaire comptable :
Mme Bouchra YASSINE expose son état d'avancement sur le site de TNAGER  et le site de TETOUAN ,sur lequel on  constate les remarques suivantes:
· Les matériels de transports et les agencements de constructions n'ont pas été inventoriés.
· Le fournisseur n'a pas été identifié pour les immobilisations acquises depuis 2002 à 2010, dans ce cadre Mme Bouchra YASSINE justifie que les pièces justificatives ne sont pas archivées pour cette période. 

  
Pour le site AL HOCEIMA ,on constate les remarques suivantes :
· L'inventaire comptable a été établi et rapproché avec les immobilisations dont il dispose ce site à ce jour.
· La valeur d'acquisition et le fournisseur n'ont pas été remplis conformément au canevas d'inventaire préalablement communiqué.  

C- Plan du lancement de l'inventaire physique :

· Le complément d'inventaire comptable du site TNAGER et TETOUAN sera envoyé au cabinet MAROC DECISIONNEL plus tard le mardi 09/06/2020 .
· L'adaptation de l'inventaire comptable au canevas préétabli du site AL HOCEIMA sera achevée au plus tard le mercredi 10/06/2020, ainsi afin de boucler ce travail  Mme Bouchra YASSINE va aider le responsable d'inventaire de ce site.
· Le fichier de l'inventaire comptable sera communiqué au CRI  par le cabinet MAROC DECISIONNEL afin de lancer l'inventaire physique.
· Une réunion est planifiée pour le mercredi  10/06/2020 à 14h30 pour lancer l'inventaire physique des différents sites du CRI TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA.
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