[image: image1.jpg]Hj
handicap l humanity

international &inclusion



[image: image2.png]Yz PAP
SZ ENPARD
1959 0i)l b b D1 200y
Programme d'Actions Pilotes





مشروع جود نفزاوة للتنمية الزراعية والريفية
إنشاء منحة طوارئ لاستعادة الأنشطة الاقتصادية المحلية إبّان  أزمة كوفيد -19
   مارس 2021
السياق :
في إطار تنفيذ مشروع جود نفزاوة ، وتبعا لانتشار وباء كوفيد -19 في تونس ، شهدت ولاية قبلي مثل كل البلاد التونسية  أزمة اقتصادية واجتماعية أثرت بشكل كبير على التنمية في الجهة .
وفي إطار خطتها لتعزيز جهود الدولة التونسية وخاصة السلط والجماعات المحلية ، تعتزم منظمة إنسانية وإدماج (HI) ، المعروفة بخبرتها في العمل الإنساني ، لا سيما في سياقات الطوارئ ، تخصيص منحة طوارئ لدعم انعاش الأنشطة الاقتصادية المحلية الحيوية لتنمية بلدية قبلي الكبرى. هذا التخصيص لمنحة الطوارئ سيتم بالتنسيق مع الجهات الإدارية وبدعم من الجمعيات المحلية العاملة في مجال تحسيس المواطنين وحاضنات القرب الاقتصادية .
وبذلك ، فإن الهدف من هذه المذكرة هو وضع الأسس والطرق لإطلاق منحة طوارئ وأيضًا حشد جميع الجهات الفاعلة المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك منظمات المجتمع المدني الشريكة في المشروع في التنفيذ  المشترك لهذا العمل. مع الالتزام المشترك بإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وصياغة استجابات ملموسة ومنسقة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
التمشي المنهجي :
	المرحلة
	الأنشطة
	المدة
	الإجراءات / الأدوات

	المرحلة الأولى
	إطلاق منحة للطوارئ
	من 7 إلى 10 أيام من الترويج الإعلامي بدءًا من الإطلاق.
من 22 مارس إلى 03 أفريل 2021.
	إعلانات كبيرة الحجم 


	
	الترويج الإعلامي لإجراءات إدارة منحة الطوارئ ومنح الإعانات
	من 22 مارس إلى 03 أفريل 2021.
	إعلان إذاعي عبر راديو نفزاوة

اطلاق فيديو ترويجي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

	المرحلة الثانية
	استلام استمارات طلب قبول الترشحات.
	خلال الفترة المرجعية.
من 22 مارس إلى 03 أفريل 2021.
	ملحق إعلان لأصحاب المشاريع / خطة استعادة النشاط

	المرحلة الثالثة
	الاختيار الأولي للمرشحين  بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والبلدية  والهياكل الشريكة .
	07 أفريل 2021

	تدقيق مزدوج مع قواعد بيانات الفاعلين.
مصادقة منسقة من قبل منظمة HI مع العاملة في مجال تحسيس المواطنين 

	
	 يوم تكويني من أجل انهاء  خطط استعادة الأنشطة الاقتصادية
	12 أفريل 2021
	 محامل التكوين /  محامل العرض و التقديم وفق ألية PPT 

	المرحلة الرابعة
	عقد لجان الاختيار النهائي من خلال دراسة المطالب 
	20 أفريل 2021


	 توزيع اللجان و رزنامة انعقادها

	المرحلة الخامسة
	الاعلان عن النتائج  للمشاريع المختارة.
	على أقصى حد 21 أفريل 2021
	وثيقة القرار تحمل شبكة تحليل للمشاريع وخطط الإنعاش بالإضافة إلى تبرير للقرارات المتخذة.

	المرحلة السادسة
	التعاقد والتمويل
	في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد انعقاد لجان الاختيار النهائي 
	امضاء اتفاقية المنحة (ميسرة)


المبلغ المرصود: قيمة إجمالية قدرها 000 180  دينار بمعدل ​​15 ألف دينار لكل مشروع. 
سيتم الاتفاق على المبالغ النهائية على أساس خطط استعادة النشاط التي تم الانتهاء منها والمصادق عليها من قبل لجان الاختيار النهائي.
وسيتم تخصيص القيمة المالية الفردية ضمن الإطار الحصري لمنحة الطوارئ هذه على أساس الاحتياجات المحددة في مختلف المشاريع من أجل ضمان تنشيط النسيج الاقتصادي للبلدية.
الجمهور المستهدف :
· المشاريع الاقتصادية قيد الإنجاز أوبصدد استئناف الأنشطة التي تعرضت لانقطاع جزئي أو كلي خلال الموجات المختلفة للأزمة الصحية لـ كوفيد -19.
· المشاريع ذات الترخيص (المعرف الجبائي) أو البطاقة المهنية المتعلقة بقطاعات النشاط المؤهلة للمشاركة .
#و سيتم إيلاء اهمية خاصة لمشاريع الدفعة الأولى التي حصلت على تمويل خلال الطلب الأول للمشاريع  نفزاوة تبادر ، أي قبل الأزمة الصحية لـ كوفيد -19.
قطاعات النشاط المؤهلة:
الصناعات التقليدية 
الفلاحة الواحية، نخيل التمور و منتجاتها،
السياحة البديلة 
رسكلة النفيات 
- الخدمات المتعلقة بقطاعات الانشطة المذكورة أعلاه.
منطقة تدخل المشروع: بلدية قبلي الكبرى، كمجال جغرافي حصري لقبول الترشحات .
غيرُ المؤهلين بهذا الطلب للمشاريع :
- مشاريع الفلاحة الجيوحرارية : فقد خصصت وزارة الفلاحة اعتمادا ماليا  لمكافحة الكوارث وهو يعود بالنفع على مشاريع الفلاحة الجيوحرارية .
التعاقد والدعم المالي:
اتفاقية تمويل فردية مع كل باعث مشروع أو مشروع وقع اختياره ، مع صرف المنحة على قسطين فقط.                              
معايير الاختيار :
· المشروع أو النشاط الذي ينفذه فرد أو مجموعة من المجموعات ذات الوضعية الهشة.
· نشاط مؤهل من حيث:
· منطقة النشاط ( بلدية قبلي الكبري)
· أن يكون المترشح من بين الفئات المستهدفة
· مجال النشاط (القطاعات المؤهلة المذكورة أعلاه)
· التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط الأثر الميداني للمشروع و / أو النشاط وتأثيره الاجتماعي والبيئي على المنطقة والمجتمع.
· خطة استعادة النشاط / أو المشروع.
حوكمة وإدارة منحة الطوارئ:
سيتم إنشاء لجنة لإدارة منحة الطوارئ الخاصة بكوفيد -19، والتي ستتكفل بتخصيص الإجراءات وتنفيذها :
	الفريق
	الهيكل
	الدور

	حكيم حسين
	بلدية قبلي 
	-  تدقيق على مستوى  قواعد بيانات الهياكل التابعة

- تحليل أوراق المشروع وخطط استعادة النشاط وأهميته وأهلية واتساق جميع المقترحات.

	نعيمة الفقيه
	الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
	

	منير بن خالد
	ديوان تنمية الجنوب
	

	فتحي الغول
	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
	

	نذير بن ميلود
	مركز الأعمال.
	

	فاطمة الصالحي
	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
	

	نبيلة القادري 
	المركز الفني للتمور
	

	عرفات بن عباس
	فضاء المبادرة 
	

	منظمات المجتمع المدني الخمسة (5)  :  المهتمة بتحسيس المواطن ( أنظر جدول تخصيص المناطق)
حاضنات القرب الاقتصادية 
	رؤية / توريس /موهبتي / أثر/ النور
تنبيب ، نخلة ، أحباء البيئة  
	- التنشيط المشترك للجان المتنقلة.
- تدقيق درجة الهشاشة  / على مستوى ميادين التدخل.
- تحليل الملفات وخطط استعادة النشاط.
- دعم وتوجيه حاملي  المشروع.

	فريق المشروع
	إنسانية و إدماج (HI)
	- التنشيط المشترك للجان المتنقلة  للتعريف بصندوق الطوارئ
- تحليل ملاءمة وأهلية واتساق جميع المقترحات.
- التحقق من قاعدة البيانات (خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجماعية)

	المسؤول اللوجستي
	إنسانية و إدماج (HI)
	- المراقبة العملية لتوزع منحة الطوارئ والتنفيذ الفعال لمنهجية التدخل


	 المستشارة   التقنية الإدماج الإقتصادي
	إنسانية و إدماج (HI)
	- تطوير التمشي المنهجي.
- الدعم الفني حول منهجية التنفيذ.
- التحليل الفني وأهمية عملية توزيع منحة الطوارئ.
- دعم توحيد مخرجات اللجان المتنقلة على أساس ملخصات الفريق.


الملحق أ
ملف  صاحب(ة) / المشروع
	المرجع
	


يتم تعمير هذا النموذج من قبل أي شخص يرغب في الترشح للاستفادة من منحة طوارئ لاستعادة الأنشطة الاقتصادية المحلية إبّان  أزمة كوفيد -19.
معلومات شخصية
•الاسم و اللقب :
•رقم الهاتف :
• عنوان البريد الإلكتروني (إن وجد)
• العمادة :
• الجنس:
•تاريخ الولادة :
بيانات عامة عن المؤسسة الاقتصادية أو النشاط
•عنوان المشروع :
• موقع الويب أو الصفحة:
• الحالة: صاحب مشروع ، ممثل عن مجموعة من أصحاب المشاريع
• الوضعية القانونية: بطاقة التعريف الجبائية شخص طبيعي / بطاقة التعريف الجبائية لشخص معنوي / شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة فردية ذات مسؤولية محدودة ، غير مهيكل 
• القطاع / مجال النشاط: الصناعات التقليدية الفلاحة الواحية / نخيل التمور و منتجاتها /السياحة البديلة /رسكلة النفيات 
، إلخ.
وصف النشاط الاقتصادي أو الخدمي: (لا يتجاوز 5 أسطر)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
الأثر الميداني والأثر الاجتماعي والبيئي للنشاط الاقتصادي: 
يرجى توضيح تأثير مشروعك هنا على المجتمع والمجال الجغرافي
تأثير أزمة كوفيد -19 على نشاطك الاقتصادي
كيف أثرت أزمة كوفيد 19 على عملك؟ (لا يتجاوز 5 أسطر)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

1. هل تأثر نشاطك الاقتصادي  / أو المهني بشكل مباشر بأزمة كوفيد -19 أوالتدابير المتعلقة بالحجر الصحي؟
         1.1 إذا كانت الإجابة بنعم ، فكيف ذلك؟
• التوقف المؤقت للمبيعات والتسويق
• توقف مؤقت للإنتاج
• الإغلاق الكلي أو المؤقت للنشاط
• التوقف عن توريد المواد الخام و التخزين
• أخرى 
	تعليقات من صاحب (ة) المشروع:


1.2 ما هو الوضع الحالي لمؤسستك الاقتصادية أو نشاطك؟
•  عمل حضوري كلي
• العمل عن بعد 
• فتح جزئي
• متوقف كليا.
	تعليقات من صاحب (ة) المشروع:


        . 1.3 ما هو تأثير هذا الاضطراب الجزئي أو الكلي على دخلك خلال عام 2020؟
• انخفاض بنسبة 50% في الدخل
• انخفاض بنسبة 25% في الدخل
• انخفاض بنسبة 75% في الدخل
• آخر
1.4 ما هو تأثير هذا الانقطاع الجزئي أو الكلي على إدارة مواردك (المادية ، البشرية ، إلخ)؟
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. هل واجهت انخفاضًا حادًا في الطلب على منتجاتك و / أو خدماتك؟
• انخفاض بنسبة 25%
• تخفيض بنسبة 50%
• تخفيض يصل إلى 75%
• إجمالي الانخفاض في الطلب.
3. هل استطعت الاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة؟
•
نعم
•
لا
3.1 إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يمكن أن تساعدك هذه المساعدة في تلبية احتياجاتك الأساسية؟
•
نعم
•
لا
3.1.1 إذا كان الجواب بلا ، فلماذا؟
• عدم الأهلية للمعايير التي تحددهاالشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية 
• نقص المعلومات عن الآليات التي تضعها الدولة.
• طلب غير مقبول من قبل الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية.
• أسباب أخرى
4. ما هي المعوقات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها لضمان استمرارية نشاطك؟
• الحاجة الي الأموال المتداولة (المالية)
• تعطّل منظومة التزود بالمواد الأولية 
• انخفاض الطلب
•  حلول اجال الدفع و عدم القدرة علي مجابهة المصاريف القارة
• أخرى
• إن وجدت معوقات  أخرى ، يرجى توضيحها : ………………………………………………………………..
5. كيف ترى استراتيجية استعادة  نشاطك الاقتصادي؟
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. ما هي احتياجاتك الحالية لدعم استعادة نشاطك؟
	الحاجيات المحددة
	وصف  الحاجة
	تقديرات الكمية
	تقدير تكلفة الوحدة
	الكلفة الجملية

	 الحاجة الي الأموال المتداولة (المالية)
	
	
	
	

	التزود بالمواد الأولية
	
	
	
	

	المبيعات و دعم التسويق
	
	
	
	

	دعم تكييف و ملائمة النشاط الاقتصادي لسياق انتشار أزمة كوفيد -19
	
	
	
	

	احتياجات أخرى (يتم تفصيلها أدناه)
	
	
	
	

	.........................
	
	
	
	

	مجموع التكاليف المطلوبة
	
	
	
	


* يجب تدعيم طلب الاستفادة من منحة الطوارئ بفاتورات تقديرية و الوثائق الداعمة المتعلقة بالاحتياجات المذكورة أعلاه من أجل دعم الملف.
مكونات ملف المترشح
يجب على الراغبين في الترشح للحصول على هذه المنحة تقديم ملف يحتوي على جميع المستندات المطلوبة عند التقديم
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- الاستمارة مكتملة وموقعة حسب القانون
- بطاقة التعريف الجبائية
- المعرف الجبائي (إن وجد) أو البطاقة المهنية إن وجدت.
- تفاصيل المعرف البنك
- أي وثيقة داعمة تتعلق بالحاجة المحددة: فاتورات تقديرية ،  وعد بالبيع، خطة استعادة النشاط ، إلخ.
تقديم مطالب الترشح:

عبر سحب استمارة الترشح وارسالها علي البريد الالكتروني 

ايداع ملفات الترشح مقابل استلام وصل في الغرض في العناوين التالية:
	العنوان 
	نقطة الاتصال 

	حي اتحاد المغرب العربي قبلي 
	جمعية ؤية 

	قبالة المندوبية الجهوية للتربية بقبلي 
	جمعية أحباء البيئة 

	طريق قابس قبالة مقهي الشيشخان 
	جمعية تنبيب 

	حي اتحاد المغرب العربي قبلي 
	جمعية رؤية 

	القطعاية قبلي 
	جمعية موهبتي 

	المنصورة  
	جمعية توريس 

	 شارع طارق ابن زياد 4200 قبلي
	جمعية النور 


كما يمكن الترشح عبر تعمير استمارة الترشح عن بعد مع ارسال الملف المرفق  
[image: image3.png]Projet Financé par MUinion Européenre



[image: image4.png]




